|  | REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PÊCHE DIRECTION GENERALE DES FORETS |  |
| --- | --- | --- |

PROJET DE PROMOTION DE L’AGROFORESTERIE

ET

DE RESTAURATION DES PAYSAGE FORESTIERS DEGRADES

NUMERO D’IDENTIFICATION DU PROJET: P-TN-AAD-001

Prêt BAD numéro : 5565130000951

Don BAD numéro: 5565155002301

TERMES DE REFERENCES

pour la présélection d’un Consultant pour l’élaboration d’un manuel opérationnel pour la mise en œuvre du projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés

- Contexte

# La République Tunisienne et la Banque Africaine de Développement agissant en qualité d’organe d’exécution du Fonds stratégique pour le climat ont conclu un accord de financement à titre de Don pour un montant de 3 Millions USD et ce pour la contribution au financement du projet de promotion de l’agroforesterie et de restauration des paysages forestiers dégradés (PARFD).

# Dans le même contexte, le projet PARFD est financé par un Prêt de la BAD d’un montant de 14 Millions USD, ainsi que par la contribution du Gouvernement Tunisien d’un montant de 6.062 Millions USD et celle des bénéficiaires estimés à 0,660 Million USD.

# Le projet est aligné sur l'engagement pris par la Tunisie lors du Sommet de Dakar 2 qui a porté sur la souveraineté et la résilience alimentaires des pays africains. Il est également aligné sur l’Accord de Paris sur le climat ainsi que sur l’objectif 7 de l’Agenda 2063 de l’Union africaine concernant la résilience au climat et la durabilité environnementale des économies et des communautés. Le projet consolide davantage les résultats des opérations du Groupe de la Banque en Tunisie et constitue une opportunité et une valeur ajoutée pour la Banque d'illustrer son expérience unique dans la mise en œuvre des projets sous financement du FSC/FIP dans plusieurs pays africains

- Objectifs du projet

L‘objectif de développement du projet est la restauration des paysages forestiers du domaine public de l'Etat et l'agroforesterie du domaine privé dans trois Gouvernorats, Béja, Siliana et Bizerte afin de faciliter le développement des territoires ruraux et la restauration des paysages pour la séquestration du carbone en Tunisie. Le projet vise l’augmentation de la séquestration du carbone dans les écosystèmes permettant d’atténuer les effets négatifs du changement climatique, et de générer des co-bénéfices environnementaux et socio-économiques significatifs. La lutte contre les incendies des forêts qui constituent un véritable fléau en Tunisie sera renforcée par le projet afin de réduire les émissions de carbone des couverts forestiers exposés aux feux.

- Composantes du projet :

Le Projet proposé comporte trois composantes détaillées comme suit :

| Composantes | Descriptions des sous composantes | Source du financement |
| --- | --- | --- |
| Composante I Restauration et stabilisation des paysages dégradés | Sous composante 1 : Animation territoriale et mise en place d'un système de veille, de détection et d'alerte précoce des feux des forêts et des maladies |  |  |
|  | - Planification participative, information, sensibilisation et renforcement des capacités adaptatives des bénéficiaires. Il s’agit notamment de réaliser les activités suivantes : |  |
|  | - Élaboration des plans de développement intégrés et participatifs et accompagnement de leur mise en œuvre par le recrutement d’un Bureau d’Etude 1 (BE1) ; | Don 100% |
|  | - Mise en œuvre d’un programme de sensibilisation des structures organisées (GDA, SMSA, Société communautaires etc.) sur les produits agrosylvopastoraux (BE1) ; | Don 100% |
|  | - Structuration des bénéficiaires et renforcement de leurs capacités sur la valorisation des produits agrosylvopastoraux (BE1) ; | Don 100% |
|  | - Renforcement des capacités en innovation technologique et mise en place d'un système d'information sur les marchés et l'exploitation des produits forestiers. L’activité sera mise en œuvre par un consultant individuel (CI1); | Don 100% |
|  | - Élaboration d’un plan de communication public (BE2). | Don 100% |
|  | - Promotion de l'innovation participative et valorisation grâce à des acquis de la recherche développement par le biais d’une convention avec l’INRGREF | Don 100% |
|  | - Élaboration d’un recueil de bonnes pratiques en matière de gestion durable des écosystèmes forestiers et agroforestiers ; | Don 100% |
|  | - Installation des parcelles de démonstration et de vulgarisation des bonnes pratiques agroforestières (introduction et multiplication des espèces résistantes aux ravageurs, aux maladies et adaptées au changement climatique) en vue de restaurer les terres dégradées et de stabiliser les sols sur les pentes | Don 100% |
|  | - Création d'un environnement favorable à la restauration intégrée et participative des forêts |  |
|  | - Élaboration d'un système de suivi de la mise en œuvre des plans d'aménagement des forêts existants (CI2) ; | Don 100% |
|  | - Élaboration des plans de gestion participatifs des forêts à travers l’assistance technique (AT). | Don 100% |
|  | 1.4 Développement et mise en place d’un système de veille, de détection et d'alerte précoce des feux et des maladies des forêts : |  |
|  | - Conception et développement pour la mise en place d'un système de veille et d'alerte précoce et formation des acteurs chargés de gérer et exploiter le système (BE3) ; | Don 100% |
|  | - Acquisition d’équipements, de matériels et logistique nécessaires pour la mise en place du système. | Prêt 100% |
|  | Sous composante 2 : Restauration des paysages dégradés |  |  |
|  | 2.1 Appui à la restauration des écosystèmes dégradées du domaine forestier de l'Etat - Réhabilitation/modernisation de quatre pépinières ; | 50%Prêt,50% Gov |
|  | - Restauration des écosystèmes dégradés sur une superficie d’environ 3000 ha (reboisement, conduite sylvicole, régénération assistée, …) ; | 50%Prêt,50% Gov |
|  | - Mise en défens de 30 000 ha/an (gardiennage) ; | Gouv.100% |
|  | - Acquisition de motos pour le gardiennage ; et | Don |
|  | - Fixation 200 ha de dunes littorales. | Prêt |
| Composante II : Renforcement de la résilience des communautés locales | Sous composante 1 Aménagement des infrastructures |  |  |
|  | - Ouverture de 50 km, réhabilitation de 40 km de pistes de desserte ; | Prêt 100% |
|  | - Réhabilitation de 7 postes forestiers ; | Prêt 100% |
|  | - Construction de 15 réservoirs d’eau avec captage de source ; | Prêt 100% |
|  | - Construction de 15 citernes d’eau semi enterrées ; | Prêt 100% |
|  | - Réhabilitation de 15 points d'eau incendies ou sources d'eau existante ; | Prêt 100% |
|  | - Ouverture de 17 km et réhabilitation de 84 km des tranchées de pare feux | Prêt 100% |
|  | - Construction de 2 postes de vigie ; et | Prêt 100% |
|  | - Acquisition de 2 bulldozers à chenille et divers engins d’intervention d’urgence contre les feux des forêts. | Prêt 100% |
|  | Sous composante 2 Promotion de l'agroforesterie et de la foresterie dans le domaine privé et des activités génératrices de revenus |  |  |
|  | - Domestication des plantes aromatiques et médicinales - Appui à la production de Plantes Aromatiques et Médicinales (achats de matériels pour les pépinières et des semences) - Vulgarisation/formation pour la production des semences et des matériaux de multiplication végétales des espèces autochtones (CI 3) ; | Don 100% Don 100% |
|  | - Facilitation de l'accès des bénéficiaires dont les femmes et les jeunes aux équipements de transformation - Elaboration de manuel des procédures de sélection des AGR et des sous projets et préparation des plans d'affaires (CI4) ; - Acquisition d'équipements de transformation et valorisation adaptés aux besoins des AGR et des sous projets ; - Appui aux populations vulnérables dans le développement de sous-projets sur le miel et la cire d'abeilles et exploitation des plantes aromatiques et médicinales ; | Don 100% Prêt 100% Don 100% |
|  | 2.3 Financement des sous-projets d'agroforesterie et foresterie privée |  |
|  | - Sous projets agroforesterie : plantation de 1050 ha à base de caroubier, d’Acacia, …, avec des céréales en intercalaire ; | Prêt/Gouv/Bénef |
|  | - Sous projets plantes aromatiques et médicinales : plantation de 800 ha ; | Prêt/Gouv/Bénef |
|  | - Sous projets forestiers : plantation d’arbres forestiers sur 600 ha. | Prêt/Gouv/Bénef |
|  | 2.4 Facilitation de l'accès aux microcrédits pour la mise en place de système de financement dédié aux femmes et aux jeunes et émergence des PME |  |
|  | - Diagnostic des institutions de microfinances existantes à travers l’appui de bureau d’étude ; | Don 100% |
|  | - Appui technique aux femmes et aux jeunes (élaboration de plans d’affaires, …) et mise en relation avec les IMF par la mobilisation de bureau d’étude ; | Don 100% |
|  | - Acquisition et mise à disposition des matériels adaptés aux besoins des structures organisées (avantages aux femmes et jeunes) ; | Don 100% |
|  | - Élaboration des instruments de sauvegarde environnementale et sociale (PGES, FIES,) ; | Don 100% |
|  | - Étude de l’attractivité de l'agroforesterie dans les terrains privés dégradés. Le projet financera une étude diagnostique sur l’attractivité de l’agroforesterie et sur l’état des lieux des mécanismes existants en vue de proposer un instrument innovant, incitatif et adapté au financement des sous projets et AGR en foresterie et agroforesterie y compris la proposition des textes juridiques (BE5) ; | Don 100% |
|  | - Suivi des plans de gestion environnementale et social (PGES). | Don 100% |
|  | Sous composante 3 Formation du personnel | Don 100% |
| Composante III Gestion et suivi évaluation du projet |  |  |
|  | - Recrutement de l’assistance technique ; | Don 100% |
|  | - Acquisition de 6 véhicules (5 Pick up TT + 1 véhicule de liaison) - Acquisition d’autres moyens matériels nécessaires ; | Prêt Don/Prêt |
|  | - Mise en place d’un système de gestion et d’information, l’étude de la situation de référence, la revue à mi-parcours, le rapport d’achèvement, le manuel opérationnel de procédures du projet | Don/Prêt |
|  | - Frais de fonctionnement de la coordination du projet au niveau central et régional. | Prêt/Gouv. |

- Structure de gestion et de mise en œuvre du projet

La Direction générale des forêts (DGF) est désignée comme agence d’exécution du projet. Elle assurera la gestion du projet à travers : Au niveau central, une Unité de coordination du projet (UCP) est mise en place au sein de la DGF par une décision ministérielle. Elle est chargée de la mise en œuvre des activités du projet. Elle est composée du personnel de la DGF mobilisé sur la Contrepartie du Gouvernement dédiée pour les besoins du projet. Il s’agit des postes suivants : (i) Coordonnateur du Projet, (ii) Chargé des affaires administratives et financières, (iii) Chargé des aspects techniques et suivi-évaluation, point focal Sauvegarde Environnementale et sociale (iv) chargé de passation des marchés, (v) un point focal pour chacun des 3 CRDA.

Au niveau régional le point focal dans chacun des 3 CRDA concernés par le projet est le chef d’Arrondissement des Forêts. Ce point focal est chargé de la coordination et de la mise en œuvre du projet dans le gouvernorat concerné.

L’UCP sera renforcée par une Assistance technique sur les ressources du don et disposant des profils suivants : (i) un chef de mission expert en Suivi-évaluation, (ii) un Spécialiste en passations des marchés, (iii) un Spécialiste en foresterie et en gestion des ressources naturelles ; (iv) un Spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale ; (v) un Spécialiste en gestion financière.

Par ailleurs, un comité de pilotage est mis en place avec comme mission principale le suivi de la mise en œuvre du projet, la validation des PTBA et des rapports d’activité annuels.

- Objectif de la mission du consultant

Le consultant aura pour mission principale de :

  - Elaborer d’un Manuel opérationnel détaillant les processus organisationnels, administratifs, financiers, de passation de marches, de suivi-évaluation, ainsi que la gestion des sauvegardes environnementales et sociales du projet PARFD

  - S’assurer que le manuel élaboré est conforme aux règles et procédures de la BAD et aux exigences nationales.

  - Former les membres de l’Unité de Coordination du Projet (UCP) à l’utilisation dudit manuel.

- Principales tâches

Le consultant devra réaliser principalement les tâches suivantes :

- Revue documentaire :

- Étudier l’Accord de Prêt, l’Accord de Don, le Manuel des Décaissements de la BAD et tout autre document jugé pertinent.

- Analyser les structures institutionnelles et les procédures opérationnelles actuelles.

- Analyse des besoins et approche méthodologique :

- Identifier les exigences spécifiques liées à la gestion administrative, financière, technique et environnementale du projet.

- Consulter les parties prenantes, y compris le Comité de Pilotage et l’UCP, pour recueillir leurs attentes.

- Elaborer l’approche méthodologique

- Élaboration du manuel opérationnel :

- Rédiger un manuel structuré en chapitres couvrant essentiellement les points suivants :

    - Organisation institutionnelle et responsabilités.

    - Gestion financière et comptable.

    - Passation de marchés.

    - Suivi-évaluation.

    - Gestion des sauvegardes environnementales et sociales.

- Proposer des outils standard pour le suivi des activités.

- Validation et formation :

- Organiser un atelier de validation pour diffuser, discuter et finaliser le manuel avec les parties prenantes clés.

- Former l’équipe de l’UCP sur l’utilisation et la mise en œuvre du manuel.

- Planning des livrables attendus

Un planning des livrables attendus à partir de la date d’attribution de l’ordre de service de démarrage de mission est comme suit :

| Livrables | Délai d’exécution | Délai d’approbation des livrables |
| --- | --- | --- |
| Rapport de diagnostic initial et approche méthodologique | 15 jours | 10 jours |
| Manuel opérationnel (en version provisoire) | 30 jours | 20 jours |
| Rapport de l’atelier de validation | 05 jours | 05 jours |
| Rapport de formation | 05 jours | 05 jours |
| Manuel opérationnel (document consolidé en version finale) | 05 jours | 20 jours |
| Durée globale de la mission | 60 jours | 60 jours |
|  | 120 jours |  |

Ces rapports sont produits en version provisoire numérique et soumis pour avisau comité technique de validation qui sera créée au sein de la DGF par décision du Directeur Général des Forêts. Après validation de son rapport,l’expert transmet la version finale du rapport en format PDFet Word par courrier électronique à l’adresse suivante agroforesterie.ucp@iresa.agrinet.tn et dépose 05 exemplaires en version papier au bureau d’ordre central de la Direction Générale des Forêts.

- Durée et lieu de la mission

- Durée : La durée de la mission est d’environ 60 Hommes/jour étalés sur quatre (04) mois à compter de la date d’obtention de l’ordre de service de démarrage de la mission.

- Lieu : Tunis, avec des déplacements éventuels dans les régions ciblées par le projet.

- Condition de travail et contribution du client

L’expert mobilisé dans le cadre de la présente mission devra travailler sous la supervision du Directeur Général des Forêts et en étroite collaboration avec l’unité de coordination du projet.

L'expert retenu doit, sans contrainte de mobilité, pouvoir se déplacer dans les différentes zones d’intervention du projet. Les déplacements seront pris en charges par la Direction Générale des Forêts.

Toute la documentation requise pour la bonne exécution de la mission sera mise à la disposition du consultant individuel par l’UCP notamment :

- Le rapport d’évaluation du projet et les annexes techniques

- L’accord du Prêt

- L’accord du Don

- Qualifications du consultant

Le consultant doit disposer de compétences avérées (avec références) pour accomplir pleinement la mission prévue. L’expert aura les qualifications suivantes :

- Qualifications générales

- Avoir un Diplôme universitaire d’au moins 5 ans en gestion financière et comptable, agroéconomie, sciences économiques, ou toutes autres spécialités similaires ou diplôme équivalent.

- Avoir une expérience générale justifiée d’au moins 10 ans dans la gestion et la mise en œuvre des projets de développement financé par des bailleurs de fonds internationaux

- Qualifications spécifiques

- Avoir une expérience avérée dans la rédaction de manuels et guides opérationnels dans le cadre des projets de développement

- Connaissance approfondie des règles et procédures de la BAD, notamment en passation de marchés et gestion financière.

- Excellentes capacités de communication en français

- Méthode de sélection et critères d’évaluation

Les consultants seront évalués sur la base de leurs dossiers de candidatures, suivant les critères et barème de notation ci-après :

| Qualifications générales (30 points) |  |
| --- | --- |
| Avoir un Diplôme universitaire d’au moins 5 ans en gestion financière et comptable, agroéconomie, sciences économiques, ou toutes autres spécialités similaires ou diplôme équivalent. | Bac +5 = 10 points |
| Notation maximale 10 |  |
| Avoir une expérience générale justifiée d’au moins 10 ans dans la gestion et la mise en œuvre des projets de développement financé par des bailleurs de fonds internationaux | 10ans = 10 points |
|  | Plus que 10 ans d’expérience :1 point/an justifiée plafonnée à 10 points |
| Notation maximale 20 |  |
| Expérience spécifique (70 points) |  |
| Avoir une expérience avérée dans la rédaction de manuels et guides opérationnels comprenant les aspects en environnementaux et sociaux dans le cadre des projets de développement | 10 points par expérience, Plafonnée à 40 points |
| Connaissance approfondie des règles et procédures de la BAD, notamment en passation de marchés et gestion financière | 15 points par expérience, Plafonnée à 30 points |
| Notation maximale 70 |  |
| TOTAL 100 |  |

N.B : Il faut noter qu’une même référence pertinente peut être comptabilisée plusieurs fois, si elle est jugée pertinente pour plusieurs critères.

Une offre qui ne répond pas aux critères d’éligibilité des TDR(S) et/ou qui n’atteint pas le seuil technique minimal de qualification fixé à 70 points sur 100 sera rejetée

Le comité de sélection des Consultants établira la « LongList » et après élimination retiendra au moins 3 candidats les plus qualifiés pour la mission - Le/la candidat(e) ayant obtenu la note totale la plus élevée et supérieure au score minimum sera invité(e) à la négociation sur sa proposition technique (compréhension des TDR, méthodologie et calendrier de travail) et financière et son contrat. Au cas où des consultant(e)s seront classé(e)s 1er ex-aequo, le/la candidat(e) ayant le plus grand nombre d’années d’expérience spécifique sera sélectionné(e)

- Demande d'éclaircissement

Les consultants intéressés peuvent demander des informations complémentaires à l’adresse suivante et aux heures d’ouverture de bureaux : Direction Générale des Forêts, Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, 30 Rue Alain Savary Tunis ou à l’adresse email suivante : agroforesterie.ucp@iresa.agrinet.tn

- Eligibilité

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection des consultants requis pour la prestation des présents services seront conforme à la politique d’acquisition de la Banque Africaine de Développement en date d’Octobre 2015 disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org.L’intérêt manifesté par un consultant n’implique aucune obligation de la part du bénéficiaire de le retenir sur la liste restreinte

- Confidentialité

Le consultant retenu pour la présente mission est tenu de respecter une stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toute information relative à la mission ou collectée à son occasion.

Tout manquement à cette clause entraîne l’interruption immédiate de la mission. Cette confidentialité reste de règle et sans limitation après la fin de la mission.